## Plano de ação
PLANO DE AÇÃO - SUGESTÕES DE MELHORIAS
UNIDADE: DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
PROCESSO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
O quê? | Como? | Quando? | Por quê? | Quem? | Situação
Elaborar tutoriais para as atividades do SAA e de avaliação | Coleta de telas junto ao SAA e elaboração do tutorial pelo Escritório de Processos | Durante o mapeamento do processo | Para garantir a perpetuidade do conhecimento no setor e facilitar as atividades para os usuários | PROGEPE - SAA Escritório de Processos | Feito
Solicitar a concessão do perfil de chefia para o SAA | Abrir chamado no GLPI para a SUTIC, solicitando a concessão do perfil | 2022 | Para melhorar a resolução dos problemas dos gestores, por meio do acesso às mesmas telas | PROGEPE SUTIC
Elaborar normativo sobre Avaliação de Desempenho | Instituir comissão para elaborar a proposta de normativo para apreciação dos conselhos | 2022 | Para esclarecer atribuições e responsabilidades das chefias e dos servidores, definir quem deve avaliar e ser avaliado | PROGEPE Comissão Conselhos
Divulgar lista com servidores aptos a progredir | Publicar lista no site da PROGEPE e/ou SIGAdmin | Mensalmente | Para sensibilizar os servidores quanto à necessidade da realização das avaliações para garantir sua progressão | PROGEPE - SAA
Mostrar aviso ou notificação de avaliação pendente | Verificar possibilidade de implementar funcionalidade no SIGRH | A depender da disponibilidade da SUTIC | Para aumentar o engajamento dos servidores e reduzir o número de avaliações não realizadas no período correto | PROGEPE - SAA SUTIC
Capacitar servidores e esclarecer dúvidas em relação ao uso do módulo de avaliação | Por meio de treinamentos, do “Dialogando com a PROGEPE” e/ou do Seminário de Integração dos Servidores (disponibilização de vídeo na página) | Anualmente no período de abertura das avaliações | Para mitigar possíveis dúvidas e garantir a execução adequada das atividades | PROGEPE - SAA
Verificar possibilidade de integração das informações de cadastro com o módulo de avaliação de desempenho | Verificar com a SUTIC a possibilidade no SIGRH; Verificar comportamento após a validação das chefias no SouGov | 2022 | Para reduzir as inconsistências do sistema e eliminar a necessidade de cadastro dos servidores | PROGEPE SUTIC | SUTIC realizou integração das informações de cadastro com o módulo de avaliação. O funcionamento será testado.
Disponibilizar o plano de trabalho pactuado para consulta e acompanhamento da chefia e do servidor ao longo do ano | Testar cadastrar o período de acompanhamento desde a abertura do calendário para planejamento (cadastro de planos de trabalho) até a finalização do período de registro (avaliação) | 2022 | Para melhorar o acompanhamento contínuo das ações e desempenho dos servidores | SAA
Realizar acompanhamento da quantidade de avaliações preenchidas no SIGRH | Fazer levantamento dos percentuais de avaliações preenchidas nos anos anteriores para efeitos comparativos e registrar informações dos anos posteriores | Anualmente | Para comprovar os efeitos das ações de melhoria no engajamento dos servidores em relação ao processo de Avaliação de Desempenho | PROGEPE - SAA
Estabelecer o cadastro do plano de trabalho e definição de metas no início do ano pela chefia em conjunto com o servidor | Definir metodologia da avaliação de desempenho na elaboração de normativo sobre o sistema de avaliação de desempenho e cadastrar etapa de planejamento no início do ano | 2023 | Para aumentar o engajamento do servidor em relação ao atingimento das metas e tornar o plano de trabalho mais adequado à realidade e condições de trabalho | PROGEPE - SAA Comissão designada para elaborar normativo sobre sistema de avaliação